## 政务服务信息系统建设维护和迭代升级
江苏省省级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 江苏省政务服务管理办公室（机关） | 项目名称： | 政务服务信息系统建设维护和迭代升级
项目实施年度： | 2021
项目实施开始时间 （年/月）： | 2021-01-01 | 项目实施完成时间 （年/月）： | 2021-12-31
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
（一）项目政策 为方便企业和群众网上办事，2016年，省政府决定建设江苏政务服务网，2017年6月，江苏政务服务网上线运行。2019年2月，省政府印发《关于加快推进一体化在线政务服务平台建设的实施意见》（苏政发〔2019〕20号），对省级政务服务平台建设作出部署。江苏省级政务服务平台是全省一体化政务服务平台的总枢纽和总入口，对接国家政务服务平台，联通省级部门和市县级政务服务平台，提供全省网上政务服务统一入口，包括江苏政务服务网网站、“苏服办”APP等渠道；提供政务服务事项管理、身份认证、统一物流服务接口等全省统一公共支撑；通过省级政务服务统一受理平台支撑省级政务服务事项网上办理，实现全流程效能监督。 （二）资金使用分配 2021年度项目资金1285.69万元，实际项目使用分配987.2万元，其中，江苏政务服务网网站和移动端运维300.6万元，江苏政务服务网基础支撑运维255.6万，江苏省级政务服务平台和江苏省“互联网+监管”系统网络安全等级保护测评16万元，江苏省一体化政务服务供给能力分析40万元，江苏政务服务网网站部分功能迭代升级130万元，江苏政务服务网移动端部分功能迭代升级125万元，省政务服务平台业务调度能力建设与国垂系统对接120万元。 （三）项目实施情况 项目实施顺利，省级政务服务平台运行良好、功能持续优化，在国务院办公厅电子政务办公室组织开展的省级政府一体化政务服务能力评估中，2021年我省位居全国前列。
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）
（一）评价思路 根据省财政厅绩效自评价有关要求，聚焦提升省级政务服务平台公共入口、公共支撑、公共通道的枢纽作用，坚持目标导向、问题导向、结果导向相结合，合理设定符合政务服务平台建设管理工作规律和项目管理实际的评估指标体系，客观公正评价专项资金使用绩效，为优化资源配置和预算安排提供参考依据。 （二）指标体系 为客观公正评价2021年度政务服务信息系统建设维护和迭代升级的使用绩效，依据省财政厅绩效自评价要求，在绩效评价指标体系的“决策”、“过程”、“产出”、“效益”、“满意度”五个一级评价指标中，共研究设计了10个二级指标。 ——决策指标，由项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标构成，其中项目立项分为立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标，绩效目标分为绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标，资金投入分为预算编制科学性、资金分配合理性2个三级指标。 ——过程指标，由预算管理、项目管理2个二级指标构成，预算管理分为预算执行率、专款专用率2个三级指标，项目管理分为招标过程规范性、实施过程规范性2个三级指标。 ——产出指标，由数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标构成，数量指标分为23个省级部门旗舰店稳定运行率、13个设区市政务服务子站点稳定运行率2个三级指标，质量指标分为经费支出合规性、江苏政务服务网（移动端）及各支撑系统全年运行情况、移动端接入应用运行情况、适老化改造情况、“跨省通办”服务专区建设情况、网络安全等级保护测评完成情况6个三级指标，时效指标分为涉及江苏政务服务网的12345诉求工单（咨询类）办理时效性、涉及江苏政务服务网的12345诉求工单（非咨询类）办理时效性2个三级指标。 ——效益指标，由社会效益1个二级指标构成，三级指标为江苏政务服务移动端月活跃用户数量。 ——满意度指标，由服务满意度1个二级指标构成，三级指标为涉及江苏政务服务网的12345诉求工单满意率。 （三）评价方法 绩效评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、客观公正、贴合实际、公平公开的基本原则，确保真实反映专项资金实施绩效。 （四）评价结论 本次绩效评价，经过对决策、过程、产出与效益等方面进行量化打分，2021年度政务服务信息系统建设维护和迭代升级绩效自评价得分为91.9分。
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
通过评价发现，项目实施取得预期绩效，省级政务服务平台运行良好、功能持续优化。 一是平台公共支撑持续加强。统一身份认证平台对接省市县共计153个部门，其中省级部门30个、市级部门79个、县级部门44个，为自然人用户提供实名认证2934.3万次、实人认证3094万次。法人认证功能不断优化，试点运行法人人工实名核验业务，有力破解法人用户认证难、注册难问题，2021年新增法人用户注册50.1万，总量达373.9万。统一物流服务接口对接全省各地各部门50个系统，2021年累计EMS服务数据615万条。 二是省级统一受理平台功能升级，已推广至25家省级部门665项审批事项，有力支撑省政务服务中心窗口业务办理，并与省广电局、省工业和信息化厅、省农业农村厅、省林业局等单位业务系统开展试点对接，累计产生办件6150件。 三是聚力打造“苏服办”移动端服务应用更加完备。完成应用对接1020个，其中，新上线436个、更新584个，办理类638个、查询类382个，江苏政务服务APP已汇聚苏康码、公积金提取、电子证照亮证、社保费缴纳等各类应用2966个，自然人用户达1.15亿，平均月活跃用户3590.4万，成为服务全省企业群众掌上办事主渠道。 四是建设上线江苏政务服务网“跨省通办”专区、“放管服26条”专栏。按照国家“跨省通办”服务专区建设规范，建成江苏政务服务平台“跨省通办”服务专区，上线通办事项80项、便民服务16类115项。建设“放管服26条”专栏，上线服务事项76项。 五是开发建设政务服务地图。会同沪浙皖按照统一标准建设政务服务地图，在江苏政务服务APP上线试运行。全省2906个线下政务服务网点地址信息、业务范围、可办事项、排队情况等信息直观可视、随时可查。 六是实施政务服务应用适老化改造。推进解决老年人运用智能技术困难，上线江苏政务服务网无障碍浏览服务，提供字体放大、内容朗读、字幕辅屏、辅助线等功能，开发上线授权代办功能。建设老年人服务专区，PC端专区集成尊老金发放等高频政务服务事项，整体设计使用大字版，移动端专区集成苏康码、亮证、查退休金等高频服务应用，提供“长辈模式”，界面交互简单易用。 七是做好标准规范体系建设。基于国家政务服务平台规范体系，制定一体化平台总体框架、旗舰店建设、统一用户体系自然人用户对接等标准规范。 八是认真细致做好政务服务平台运维运营。完成江苏网上政务服务能力监测评估系统建设，实现全省一体化政务服务能力评估指标和数据公开透明运行。上线江苏政务服务平台运维运营系统，初步实现平台运行情况精细化管控。全年处办政务服务平台运维工单32017条。其中，12345企业群众诉求工单24862条、五级政务服务管理部门及省级部门发起的移动端政务服务应用上线申请2120条、统一身份认证对接申请154条、旗舰店上线申请45条、其他运维申请4836条、政府网站找错平台网民留言265条。
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
预算执行需进一步加强。
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
无
江苏省省级项目支出绩效自评价评分表
|  |  |  | 填报单位： |  | 江苏省政务服务管理办公室（机关） |  | 项目名称： |  | 政务服务信息系统建设维护和迭代升级
|  |  |  | 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
|  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
|  |  |  | 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 3 | 3
[6 empty] | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 3 | 3
[5 empty] | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3
[6 empty] | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 1 | 1
[5 empty] | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 3 | 3
[6 empty] | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  |  |  | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 专款专用率 | ＝100% | 100.00% | 2 | 2
[6 empty] | 预算执行率 | ＝100 | 39.00 | 10 | 3.9
[6 empty] | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 1 | 1
[5 empty] | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 1 | 1
[6 empty] | 招标过程规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 根据实际情况进行定性评价。“规范”得 3 分；“较规范”得 2 分；“不规范”不得分。
[6 empty] | 实施过程规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 根据实际情况进行定性评价。“规范”得 3 分；“较规范”得 2分；“不规范”不得分。
[6 empty] | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 1 | 1
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 23个省级部门旗舰店稳定运行率 | ＝100% | 100.00% | 6 | 6 | 未达目标时，以6分为限，每少10%扣0.5分。
[6 empty] | 13个设区市政务服务子站点稳定运行率 | ＝100% | 100.00% | 6 | 6 | 未达目标时，以6分为限，每少10%扣0.5分。
[5 empty] | 质量指标 | 支撑移动端接入的省级部门应用稳定运行 | 正常 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 根据实际情况进行定性评价。“规范”得 4分；“较规范”得 3分；“不规范”不得分。
[6 empty] | 江苏省政务服务网（移动端）及政务服务事项管理系统等支撑系统全年稳定运行 | 稳定 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 根据实际情况进行定性评价。“规范”得 3分；“较规范”得 2分；“不规范”不得分。
[6 empty] | 完成江苏省级政务服务平台和江苏省“互联网+监管”系统网络安全等级保护测评 | 完成 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 根据实际情况进行评价。“完成”得 5分；“未完成”不得分。
[6 empty] | 江苏政务服务网及移动端适老化改造 | 完成 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 根据实际情况进行定性评价。“完成”得 5 分；“基本完成”得 3分；“未完成”不得分。
[6 empty] | 建设“跨省通办”服务专区 | 完成 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 根据实际情况进行定性评价。“完成”得 5分；“基本完成”得 3分；“未完成”不得分。
[6 empty] | 经费支出合规性 | 规范 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 根据实际情况进行定性评价。“规范”得 5分；“较规范”得 3分；“不规范”不得分。
成本指标
[5 empty] | 时效指标 | 涉及江苏政务服务网的12345诉求工单（咨询类）办理时效性 | ≤5个工作日 | 5.21个工作日 | 5 | 4 | 未达目标时，以5分为限，每多0.2个工作日扣1分，扣完为止。
[6 empty] | 涉及江苏政务服务网的12345诉求工单（非咨询类）办理时效性 | ≤7个工作日 | 8.74个工作日 | 6 | 5 | 未达目标时，以6分为限，每多1个工作日扣1分，扣完为止。
|  |  |  | 效益指标 | 生态效益指标
可持续影响指标
[5 empty] | 社会效益指标 | 江苏政务服务移动端月活跃用户数量 | ≥3000万人 | 3590.40万人 | 6 | 6
经济效益指标
|  |  |  | 满意度指标 | 满意度指标 | 涉及江苏政务服务网的12345诉求工单满意率 | ≥95% | 99.15% | 5 | 5 | 服务对象满意度大于或等于XX%得5分，每降低0.5，扣1分，扣完即止。
|  |  |  | 总计 | [5 empty] | 91.9
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 政风热线
江苏省省级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 江苏省政务服务管理办公室（机关） | 项目名称： | 政风热线
项目实施年度： | 2021
项目实施开始时间 （年/月）： | 2021-01-01 | 项目实施完成时间 （年/月）： | 2021-12-31
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
（一）项目政策 省政风热线由省纪委、省监察厅、省政府纠风办于2003年9月牵头创立，2018年11月，根据《省政府办公厅专题会议纪要》（第6号）文件要求，由省政务办承担省政风热线管理运行职责。2019年8月，时任省长吴政隆对《关于<省政风热线>运行情况的报告》作出批示，要求“持续抓好。坚持问题导向，回应群众关切，推动问题解决，切实增强群众获得感，进一步密切党群干群关系”。 （二）资金使用分配 2021年省政风热线经费总额为216万元，支付214.98万元。其中，支付省广电总台（江苏公共·新闻频道、江苏新闻广播）节目制作、播出费用172.903万元，市长上线直播信号传输费7.95万元；支付新华报业传媒集团（新华日报、新华传媒智库）节目制作、宣传费用28.147万元；支付专家评审费5.98万元。 （三）项目实施情况 2021年4月2日，省政府办公厅印发《关于做好省政风热线2021年上线直播安排的通知》（苏政传发〔2021〕73号），要求深化“政务办主导、媒体单位协同、企业群众参与、多方督办落实”的工作模式。全年共组织5位市长、36位厅局长、279位处室（区县）负责人上线直播，现场回应热点问题217件，收听、收看人次达2562.1万，互动点赞数165.29万，重点督办诉求94件，推动解决群众诉求1982件。
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）
（一）评价思路 1、遵循效益和费用统筹划分、定性与定量相结合原则； 2、全面完成省政府办公厅《关于做好省政风热线2021年上线直播安排的通知》（苏政传发〔2021〕73号）文件要求的各项工作； 3、坚持问题导向，围绕年度重大主题、重大事件和重要时间节点，聚焦企业群众急难愁盼，系统梳理上线地区、行业热点难点，遴选典型性强、关注度高的诉求作为直播选题，全年推动解决群众诉求1982件； （二）指标体系 依据省财政厅绩效自评价要求，在绩效评价指标体系的“决策”、“过程”、“产出”、“效益”、“满意度”五个一级评价指标中，共研究设计了10个二级指标。包括在电视、广播上直播期数，在报刊上刊登期数，在网站上直播期数，在新媒体平台发布稿件数量，参与现场督办场次，政风热线诉求办结率，公众对诉求办理的满意度等26个三级指标； （三）评价方法 绩效评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、客观公正、贴合实际、公平公开的基本原则，确保真实反映专项资金实施绩效。 （四）评价结论 本次绩效评价，经过对决策、过程、产出与效益等方面进行量化打分，自评价结论98分。
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
保障了上线直播任务的高质量完成，全年精心策划直播选题、创新节目形式、强化问题督办、深入跟踪报道，闭环解决企业群众诉求，无安全事故发生，取得了良好群众支持和社会认可。实现在电视、广播、网站上直播28期，在报刊上刊登报道28期，在新媒体平台发布稿件数量56篇，定期按要求开展宣传，保证直播质量达标。化解社会矛盾、解决群众实际问题的效果明显；对促进上线单位履职、提升作风建设起到了较好地监督作用。政风热线诉求办结率达到100%、公众对诉求办理的满意度达到91.06%。
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
1、支付进度较慢。
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
1、建议综合省政风热线项目实施的人力物力成本上升、技术更新换代等因素，逐年递增项目总经费。
江苏省省级项目支出绩效自评价评分表
|  |  |  | 填报单位： |  | 江苏省政务服务管理办公室（机关） |  | 项目名称： |  | 政风热线
|  |  |  | 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
|  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
|  |  |  | 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 省政府办公厅《关于做好省政风热线2021年上线直播安排的通知》（苏政传发〔2021〕73号）
[6 empty] | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 3 | 3
[5 empty] | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3
[6 empty] | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 3 | 3
[5 empty] | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2
|  |  |  | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 预算执行率 | ＝100 | 99.50 | 10 | 9
[6 empty] | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 2 | 2
[5 empty] | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 2 | 2
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 在网站上直播期数 | ≥25期 | 28.00期 | 5 | 5
[6 empty] | 参与现场督办场次 | ≥35期 | 39.00期 | 5 | 5
[6 empty] | 在新媒体平台发布稿件数量 | ≥50期 | 56.00期 | 5 | 5
[6 empty] | 在电视上直播期数 | ≥25期 | 28.00期 | 5 | 5
[6 empty] | 在报刊上刊登期数 | ≥25期 | 28.00期 | 5 | 5
[6 empty] | 在广播上直播期数 | ≥25期 | 28.00期 | 5 | 5
[5 empty] | 成本指标 | 项目总成本 | ≤216万元 | 214.98万元 | 4 | 3
[5 empty] | 质量指标 | 在网站开通宣传版面质量达标率 | 达标 | 达成预期目标 | 4 | 4
[6 empty] | 在电视、广播上开展直播活动质量达标率 | 达标 | 达成预期目标 | 4 | 4
[6 empty] | 在报刊开通宣传版面质量达标率 | 达标 | 达成预期目标 | 4 | 4
[5 empty] | 时效指标 | 直播计划完成率 | ＝100% | 100.00% | 4 | 4
|  |  |  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对诉求办理的满意度 | ≥90% | 91.06% | 3 | 3
[6 empty] | 诉求办结率 | ≥90% | 100.00% | 3 | 3
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标
可持续影响指标
[5 empty] | 社会效益指标 | 化解社会矛盾，解决群众实际问题的程度 | 明显 | 达成预期目标 | 5 | 5
[6 empty] | 对上线单位履职、提升作风建设的影响 | 明显 | 达成预期目标 | 5 | 5
生态效益指标
|  |  |  | 总计 | [5 empty] | 98
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 省政务服务大楼运行维护费用
江苏省省级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 江苏省政务服务管理办公室（机关） | 项目名称： | 省政务服务大楼运行维护费用
项目实施年度： | 2021
项目实施开始时间 （年/月）： | 2021-01-01 | 项目实施完成时间 （年/月）： | 2021-12-31
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
（一）项目政策 为保障省政务服务大厅日常平稳运行，有效满足企业群众办事实际需要。 （二）资金使用分配 2021年度项目资金1936.44万元，实际项目使用分配1815.31万元，其中，政务服务中心一、二期大楼物业服务费726.10万元，水电燃气费396.18万元；劳务派遣人员工资及派遣服务费232.69万元；职工食堂分摊费及伙食费用322.6万元；政务服务中心提升计划评判评价器14.4万元；其他保障政务服务大厅工作人员日常办公用品等费用约120万元。 （三）项目实施情况 我办研究确定年度工作重点，提出专项资金使用方案，对项目实施进行监管，组织评价验收。2021年度整体运行良好。
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）
（一）评价思路 根据省财政厅绩效自评价有关要求，综合处牵头组织，客观公正地评价物业管理服务、绿植租摆放使用、食堂的运维保障的规范性、经济性和效益性，定期对服务情况进行测评；人事处组织对劳务派遣人员按月度进行考核，月度绩效奖发放与考评得分挂钩，综合评价员工的产出、效益等。 （二）指标体系 依据省财政厅绩效自评价要求，从绩效评价指标体系的“决策”、“过程”、“产出”、“效益”、“满意度”五个一级评价指标中，共研究设计了10个二级指标，包括会议及开评标服务场次、临时性服务需求响应、设施设备维保及时率等38个三级指标体系。 （三）评价方法 绩效评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、客观公正、贴合实际、公平公开的基本原则，确保真实反映专项资金实施绩效。 （四） 评价方法 本次绩效评价，经过对决策、过程、产出与效益等方面进行量化打分，自评价结论97分。
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
较好的完成年初确定的各项指标，高效保障了一、二期大楼的良好运转，为全办工作人员和办事群众创造了一个好的工作环境，助力省政务办中心工作。省政务办申报并评为为“省级党政机关第一批节约型机关”；省政务办综合处被评为南京市“安全保卫先进集体”；二期大楼成功创建“南京市市级物业管理示范项目”；二期大楼顺利申报“江苏省省级水效领跑者”单位。职工食堂获得“江苏省2020年度餐饮质量安全示范食堂”。
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
无
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
无
江苏省省级项目支出绩效自评价评分表
|  |  |  | 填报单位： |  | 江苏省政务服务管理办公室（机关） |  | 项目名称： |  | 省政务服务大楼运行维护费用
|  |  |  | 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
|  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
|  |  |  | 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2
[5 empty] | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3
[6 empty] | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2
[5 empty] | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 3 | 3
[6 empty] | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 3 | 3
|  |  |  | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 预算执行率 | ＝100 | 93.74 | 10 | 9
[6 empty] | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 2 | 2
[5 empty] | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 2 | 2
|  |  |  | 效益指标 | 生态效益指标 | 水电能耗节约率 | 基本持平 | 达成预期目标 | 3 | 3
[6 empty] | 院区除四害 | ≥12次 | 15.00次 | 3 | 3
[5 empty] | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度提供长期保障 | 明显 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度可持续保障 | 明显 | 达成预期目标 | 1 | 1
经济效益指标
[5 empty] | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 明显 | 达成预期目标 | 2 | 1.5
|  |  |  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95.00% | 3 | 3
|  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 信息系统日常维护合格率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2
[6 empty] | 服务对象报修处理率 | ≥95% | 98.00% | 3 | 3
[6 empty] | 公共设施设备维护保养完好率 | ≥95% | 98.00% | 4 | 4
[6 empty] | 楼房管理完好率 | ≥95% | 98.00% | 4 | 4
[6 empty] | 资金兑现流程合规定性 | 合规 | 达成预期目标 | 3 | 3
[5 empty] | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按序时进度 | 达成预期目标 | 3 | 2
[6 empty] | 资金支出时效性 | 及时 | 达成预期目标 | 3 | 2.5
[6 empty] | 卫生保洁及时率 | 每工作日 | 达成预期目标 | 3 | 3
[6 empty] | 设施设备维保及时率 | 每月 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 临时性服务需求响应 | ≤1小时 | 1.00小时 | 3 | 3
[5 empty] | 数量指标 | 工资发放人数 | ＝22人 | 22.00人 | 3 | 3
[6 empty] | 上线运行的系统、模块数量 | ＝20个 | 20.00个 | 2 | 2
[6 empty] | 工资发放标准 | 按岗位标准 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 物业服务面积 | ＝75767.32平方米 | 75767.32平方米 | 1 | 1
[6 empty] | 美食节举办 | ＝4次 | 4.00次 | 2 | 2
[6 empty] | 物业服务人数 | ＝173人 | 173.00人 | 1 | 1
[6 empty] | 劳务费标准 | ＝50元/人 | 50.00元/人 | 2 | 2
[6 empty] | 会议及开评标服务场次 | ≥7000场 | 8056.00场 | 3 | 3
[5 empty] | 成本指标 | 项目标准 | 按规定执行 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 人均成本 | ≤12万元/人 | 11.18万元/人 | 3 | 3
|  |  |  | 总计 | [5 empty] | 97
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 政务服务业务专项费用
江苏省省级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 江苏省政务服务管理办公室（机关） | 项目名称： | 政务服务业务专项费用
项目实施年度： | 2021
项目实施开始时间 （年/月）： | 2021-01-01 | 项目实施完成时间 （年/月）： | 2021-12-31
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
（一）项目政策 贯彻落实省政府办公厅《关于做好全省“十四五”专项规划编制工作的通知》（苏政办发〔2020〕47号），“十四五”数字政府建设专项规划列入我省“十四五”省级重点专项规划编制目录，由省政务办负责；贯彻《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于规范政府信息公开平台有关事项的通知》文件要求，对政府信息公开进行改版、信息报送系统升级；贯彻《关于印发政府网站发展指引的通知》（国办函〔2017〕47号）要求，对江苏省政务办网站栏目进行规划、页面设计和网站实施；为保障政务服务业务开展，有效满足办事实际需要。 （二）资金使用分配 2021年度项目资金518.55万元，实际项目使用分配429.90万元，其中，会议、培训费74.12万元，公务接待费3.15万元；办公设备、房屋构建等费用58.06万元；江苏政务服务专题智库课题研究经费48万元；十四五数字政府建设专项规划建设费用69.16万元；法律顾问、审计服务等费用23.08万元；《江苏政务服务管理通讯》稿费、印刷费及快递费27.99万元；专家评审劳务费10.34万元；其他保障日常办公等维修维护费、印刷费、委托业务费等约110万元。 （三）项目实施情况 2021年度严格按照年初预算计划开展工作，对项目实施过程监管，组织评价验收。2021年度整体运行良好。
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）
（一）评价思路 根据省财政厅绩效自评价有关要求，综合处牵头组织，客观公正地评价省政务办网站建设、会议培训的召开、江苏政务服务专题智库课题研究的规范性、经济性和效益性，定期对执行情况进行通报。 （二）指标体系 依据省财政厅绩效自评价要求，从绩效评价指标体系的“决策”、“过程”、“产出”、“效益”、“满意度”五个一级评价指标中，共研究设计了12个二级指标，包括编印《江苏政务服务管理通讯》期数、专家评审论证通过率、服务对象满意度等36个三级指标体系。 （三）评价方法 绩效评价围绕专项资金的立项决策、资金使用、实施管理、项目成效等，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、客观公正、贴合实际、公平公开的基本原则，确保真实反映专项资金实施绩效。 （四） 评价方法 本次绩效评价，经过对决策、过程、产出与效益等方面进行量化打分，自评价结论94.5分。
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
1.完成江苏省“十四五”数字政府建设专项规划，经专家评审论证，2021年8月31日省政府办公厅印发《江苏省“十四五”数字政府建设规划》，《规划》以衔接国家和省“十四五”规划纲要对数字政府建设要求为立足点，充分借鉴广东、浙江、上海等省市先进经验，构建了我省数字政府整体规划和框架，对我省“十四五”数字政府建设进行了统筹安排，大力推进业务与数据融合，着力提高我省数字政府建设水平； 2.门户网站通过信息报送平台共发布信息2700余条，微信公众号共发布文章320条，制作长图6篇，门户网站政民互动栏目“主任信箱”收到来信106封，办结率100%，利用微信公众号和办门户网站，对我省"放管服"改革典型创新做法进行宣传，弘扬主旋律、传播正能量，及时进行政策发布和解读，回应群众诉求，进一步提升了公众知晓率和满意度，成效较明显； 3.相关经费支出，对保障办机关正常有序运行提供了有力支撑，促进了政务服务管理系统业务交流和业务工作统一部署，为助力放管服改革、提高政务服务水平起到了积极作用。
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
无
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
无
江苏省省级项目支出绩效自评价评分表
|  |  |  | 填报单位： |  | 江苏省政务服务管理办公室（机关） |  | 项目名称： |  | 政务服务业务专项费用
|  |  |  | 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
|  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
|  |  |  | 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2
[5 empty] | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2
[5 empty] | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2
|  |  |  | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 预算执行率 | ＝100 | 82.90 | 10 | 8
[6 empty] | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 2 | 2
[5 empty] | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 2 | 2
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 参会人次 | ≥300人次 | 361.00人次 | 4 | 4
[6 empty] | 接待团组个数 | ≥20团组 | 28.00团组 | 3 | 3
[6 empty] | 培训场次 | ≥9次 | 8.00次 | 4 | 3.5
[6 empty] | 召开会议场次 | ＝18次 | 16.00次 | 4 | 3
[6 empty] | 培训人次 | ≥735人次 | 695.00人次 | 4 | 3
[6 empty] | 接待人次 | ≥200人次 | 280.00人次 | 4 | 4
[6 empty] | 编印《江苏政务服务管理通讯》期数 | ＝6期 | 5.00期 | 4 | 3.5 | 向新闻出版行政部门提交的连续性内部资料性出版物申请资料
[6 empty] | 普查服务次数 | ＝4次 | 3.00次 | 4 | 3.5 | 是否按照江苏省政务办门户网站升级改版项目合同履行合同，如按照，就得3分
[5 empty] | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥100% | 100.00% | 2 | 2
[6 empty] | 设备利用率 | ＝100% | 100.00% | 2 | 2
[6 empty] | 敏感词、错链检查情况 | 有效 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 是否按照江苏省政务办门户网站升级改版项目合同履行合同，如按照，就得3分
[6 empty] | 出台规划合格 | 合格 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 报经主管部门审议通过率 | ＝100% | 100.00% | 2 | 2
[6 empty] | 专家评审论证通过率 | ＝100% | 100.00% | 2 | 2
[6 empty] | 设备购置验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3
[5 empty] | 时效指标 | 接待工作完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 3 | 3
[6 empty] | 规划报告完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 2 | 2
[5 empty] | 成本指标 | 会议人均经费 | ≤550元/人/天 | 443.96元/人/天 | 3 | 3
|  |  |  | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高编辑出版质量，接收读者意见，及时改进 | ≥90% | 90.00% | 2 | 2
[6 empty] | 服务对象满意度 | ≥90% | 95.00% | 3 | 3
|  |  |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为政务服务管理事业提供长期的舆论保障 | 明显 | 达成预期目标 | 2 | 2
[5 empty] | 社会效益指标 | 弘扬主旋律，传播正能量的影响或提升程度 | 明显 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 提升公众知晓度 | 明显 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 明显 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 构建我省数字政府整体规划和框架 | 满足 | 达成预期目标 | 2 | 2
生态效益指标
经济效益指标
|  |  |  | 总计 | [5 empty] | 94.5
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。